## Sheet1
工作计划及执行说明
日期：2019.9.4
序号 | 工作计划内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际完成情况说明 | 负责人
1 | 需求规格说明书 | 2019.9.2 | 2019.9.2 | 需求分析完成 | 李金洋
2 | 概要设计说明书 | 2019.9.2 | 2019.9.2 | 内部接口还不够完善 | 李金洋
3 | 项目风险预测 | 2019.9.2 | 2019.9.2 | 进行初步风险预测 | 李金洋
4 | 前端设计 | 2019.9.2 | 2019.9.2 | 墨刀进行原型设计 | 尚楠
5 | 数据库设计 | 2019.9.2 | 2019.9.2 | 数据库设计绘制er图 | 周淼
6 | 架构搭建 | 2019.9.4 | 2019.9.4 | 搭建系统框架 | 刘方东